## ACTA DE CONSTITUCIÓN
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha
0.4b | Mauricio Gatica |  | Anna Heisig | Anna Heisig | 2026-09-06
1.0 | Mauricio Gatica, Anna Heisig |  | Mauricio Gatica, Anna Heisig | Mauricio Gatica, Anna Heisig | 2026-09-07
2.0 | Mauricio Gatica, Anna Heisig |  | Mauricio Gatica, Anna Heisig | Mauricio Gatica, Anna Heisig | 2026-09-13
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
WELLQ | WellQ API |  |  | WQ
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Alcance del proyecto) ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que NO vas a hacer? Trata de ser específico, una vez aterrizada la idea general, será sencillo ejecutarla.
Se espera construir una plataforma propia para WellQ App, operando como una central de APIs (middleware) de manera que la app WellQ pueda consumir apuntando a él en lugar de spikeapi.com con comportamiento equivalente y con datos reales de los proveedores asignados, implementando un módulo de autenticación compatible con el flujo actual de la app. Para esto será necesario implementar la autenticación, los endpoints principales del área de salud como workouts, sleeps (que son utilizados por la app), las estadísticas y métricas y finalmente la gestión de proveedores para conectar/desconectar dispositivos de manera nativa en la aplicación sin dependencia de spikeapi.com, replicando sus servicios 1:1 con la nueva plataforma. No se modificará el frontend de la app, no se modificará la infraestructura actual de producción, no se implementará push ni websocket ya que la app consume HTTP async.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ¿Por qué lo vamos a hacer?
Actualmente WellQ App depende de un solo intermediario, que es Spike API, para acceder a los datos de los dispositivos. Esa dependencia genera riesgos importantes, como: - La dependencia del proveedor, en este caso Spike, limitando la capacidad de agregar nuevos dispositivos, caídas de servidor o que los precios aumenten, perjudicando directamente en la funcionalidad de la app. - El control de los datos, WellQ maneja datos sensibles de sus pacientes y al utilizar un servidor propio pueden mantener un control directo sobre quién accede a esos datos y sobre cómo se almacenan, sin intermediarios. - Escalabilidad y personalización, ya que con una plataforma propia se puede integrar nativamente los dispositivos que la clínica necesite sin esperar compatibilidad con Spike ni pagar por proveedores externos.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO | OBJETIVOS |  |  | CRITERIOS DE ÉXITO
Para consumir los datos, la app genera una firma HMAC-SHA256 (que permite comprobar si un mensaje o archivo ha sido alterado durante su transmisión) sobre la ID del usuario, y la intercambia por un token JWT (que es un "pase" de 24horas), se necesita que todo endpoint posterior debe EXIGIR ese token en el encabezado para continuar. | Implementar el módulo de autenticación compatible con el flujo actual de la app. |  |  | La app obtiene el JWT y accede a todos los endpoints; una petición sin token o con token expirado devuelve 401
Actualmente la app hace consultas directamente a la API de spike, reimplementaremos los nueve endpoints a la nueva plataforma devolviendo el mismo contrato de peticiones y respuestas. | Reimplementar los nueve endpoints de consulta que la aplicación WellQ consume hoy en Spike. |  |  | Las nueve consultas funcionan con nuestro servidor usando la misma estructura de respuesta que devuelve Spike.
Se deja de utilizar Spike como intermediario y nos conectamos directamente a cada API de cada proveedor mediante OAuth (Autorización del usuario para compartir sus datos) y normalizamos las métricas, de modo que la app lea el mismo formato sin importar el dispositivo. | Integrar de forma nativa los proveedores Whoop, Garmin, Fitbit y Oura, normalizando sus datos al modelo unificado de métricas. |  |  | Los tres proveedores entregan datos reales a nuestra plataforma y la app los muestra correctamente (tal y como funciona actualmente con Spike).
Comparamos las respuestas de nuestra plataforma contra las de spike para las mismas peticiones, comprobando que son 1:1 en valores y formato. | Validar el comportamiento equivalente de la nueva plataforma frente a la API oficial de Spike. |  |  | Ambos servidores devuelven respuestas equivalentes.
Definir como se estructuran y persisten los registros de salud en la nueva plataforma. | Diseñar el modelo de datos, considerando las modificaciones y depreciaciones sobre los endpoints existentes. |  |  | Existe un modelo de datos que cubra todas las métricas mínimas reflejando los cambios de Spike.
Documentación del proyecto (arquitectura, endpoints, esquema) y entregar un informe final que respalde cada objetivo con pruebas gráficas. | Entregar documentación del proyecto y el informe final con evidencias. |  |  | Se entrega la documentación e informe final con evidencias que demuestren el cumplimiento de los requisitos.
SUPUESTOS DEL PROYECTO (¿Qué es lo que podemos "dar por sentado" que se va a mantener por lo menos durante el tiempo de ejecución del proyecto?)
Comunicación disponible con los stakeholders (Karina y Max)
Documentación proporcionada por Alloxentric
Equipos e internet disponibles para la realización del proyecto
RESTRICCIONES DEL PROYECTO ¿Qué nos limita (capacidad, tiempo, recursos, dinero)? Triple restricción: Costo, tiempo, alcance. | [6 empty] | OJO: Noten la diferencia entre "Supuesto" y "Riesgo".
Tiempo: Se contemplan 13 semanas para el desarrollo del proyecto, desde el desarrollo de la documentación inicial hasta la entrega del producto final. Esto limita la cantidad de funciones que se puede implementar.
Alcance: El alcance está acotado gracias a ciertas decisiones de diseño acordadas (push server-to-server, código de emparejamiento de un solo uso, diseño genérico para cualquier fabricante, cumplir con UK GDPR, etc.) dentro de las cuales se tiene que construir el producto.
RIESGOS PRELIMINARES: Evento o condición incierta. ¿Qué es lo que sí podría ocurrir? ¿De qué no "nos libramos por completo? (existen riesgos positivos y negativos)
Dificultades para integrar de manera nativa proveedores de wearables como Fitbit, Oura, etc.
Tiempo insuficiente para implementar todos los requerimientos.
Requerimientos poco claros pueden causar que el producto no cumpla con las expectativas.
SPONSOR DEL PROYECTO: Quienes otorgan apoyo y/o recursos para el proyecto. (OJO, NO son los Directores del Proyecto)
NOMBRES Y APELLIDOS |  | ORGANIZACIÓN |  |  | CARGO
Max Kreimerman |  | Alloxentric
Karina Alvarez |  | Alloxentric, Duoc UC
DP DEL PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS |  | NIVEL DE AUTORIDAD
Mauricio Gatica |  | Líder del proyecto
EQUIPO DE PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS | Núm. de teléfono | Correo | CARGO |  |  | (Opcional recomendado) Detallar los CARGO
Mauricio Gatica | 9 3770 8089 | maur.gatica@duocuc.cl | Líder del proyecto |  |  | Moderador y presentador el evento. |  | Presentación del evento, palabras de bienvenida y cierre, alcanzar las preguntas hacia el ponente.
Anna Heisig | 9 6302 6843 | an.heisig@duocuc.cl | Líder técnico |  |  | Operaciones y Logística |  | Separar plataforma y link, encargarse de la transmisión
[6 empty] | Publicidad y MKT |  | Piezas gráficas, la difusión del evento (creación de evento FB), coordinación con Relaciones Públicas para la difusión en Insta, FB y LinkedIn.
[6 empty] | Operaciones y Logística |  | *Video de inicio y cierre / La sala de espera / orden de la sala: micros, cámaras y anotaciones de los asistentes
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO
14 Semanas (hasta el 10 de diciembre)
HITOS Y ENTREGABLES
HITO (Momentos, eventos importantes que ocurren dentro del proyecto) |  | ENTREGABLE (Son elementos tangibles, algo "que se puede tocar"): Al tenerlos, nos demuestran que se llegaron a cumplir los Hitos. |  |  | FECHA ESTIMADA
Planificación del desarrollo y entrega de la documentación inicial. |  | Documentos que definen objetivos, metodología, plan de trabajo y Gantt. |  |  | 2026-09-10
Elaboración de documentos de diseño y especificaciones. |  | Especificación de requerimientos, modelo de datos de la API, mockups, diagramas y casos de uso. |  |  | 2026-09-10
Desarrollo de módulo de autenticación funcional y panel de gestión. |  | Módulo de autenticación y registros de autenticación exitosa. |  |  | 2026-09-24
Ingesta de datos de salud funcional e integración nativa de Whoop y Garmin |  | Código de ingesta de datos funcional. |  |  | 2026-10-08
API funcional con integraciones de Fitbit y Oura. |  | Avance de API funcional. |  |  | 2026-10-22
Pruebas de carga y desempeño. |  | Documentación de pruebas y defectos. |  |  | 2026-11-05
Código finalizado. |  | Código final en repositorio de Github. |  |  | 2026-11-26
Entrega de documentación final. |  | Entregables: Documentación final del producto con evidencias de desarrollo. |  |  | 2026-12-03
PRESUPUESTO (Colocar montos así "nos esté saliendo gratis". ¿Cuánto costaría el proyecto en total, si no se tuviera nada gratuito?
CONCEPTO |  |  | MONTO
Herramientas de desarrollo (editor, IDE, cliente HTTP) |  |  | $0
Lenguaje, framework y base de datos |  |  | $0
Hosting / despliegue |  |  | $0
PRINCIPALES STAKEHOLDERS (Interesados): Cualquier persona u organización que se vea afectada o afecte a la realización o no realización del proyecto.
Max Kreimerman
Karina Alvarez
Alloxentric
Duoc UC

## MATRIZ DE INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por | Fecha
1.0 | Mauricio Gatica, Anna Heisig |  |  |  | Mauricio Gatica, Anna Heisig |  |  | Mauricio Gatica, Anna Heisig | 2026-09-07
MATRIZ DE INTERESADOS
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
WELLQ | WellQ API | [6 empty] | WQ
Interesado | Compromiso |  |  |  |  | Poder | Interés | Estrategia | ACCIÓN
| Desconoce | Se resiste | Neutral | Apoya | Líder
Max Kreimerman |  |  |  |  | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Entregar avances y documentación del proyecto.
Karina Alvarez |  |  |  | X |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Entregar avances y documentación del proyecto.
LEYENDA
Lista de interesados
Max Kreimerman
Karina Alvarez
BAJO
INTERÉS
BAJO PODER
PODER
INTERÉS
ALTO PODER
ALTO
INTERÉS
Mantener Satisfecho
Gestionar de cerca
Mantener Informado
Monitorear por si cambian de estado
COMPROMISO : X: Actual D: Deseado
PODER/INTERÉS : A:Alto B:Bajo

## EDT
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha
1.0 | Anna Heisig, Mauricio Gatica |  | Mauricio Gatica | Mauricio Gatica, Anna Heisig | 2026-09-07
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO / EDT
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
WELLQ | WellQ API |  |  | WQ
NOMBRE DEL PROYECTO | ENTREGABLES | PAQ. DE TRABAJO | ACTIVIDADES | Responsable (y consideraciones) | Fecha Inicio - Fecha Fin
WellQ API | Acta de constitución, documento de definición del proyecto, lista de interesados. | Planificación del proyecto. | Completar documentos según plantillas. | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 27/08 - 10/09
| Especificación de requerimientos, modelo de datos de la API, mockups, diagramas y casos de uso. | Diseño de la solución. | Generar diagramas de clase | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 03/09 - 10/09
Generar diagramas de actividad
Generar casos de uso
Generar mockups
| Módulo de autenticación y registros de autenticación exitosa. | Desarrollo del módulo de autenticación | Implementación de endpoint de autenticación con token JWT. | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 10/09 - 24/09
Implementar bearer token con duración de 24h
|  | Desarrollo inicial del panel de gestión | Generar evidencias de autenticación exitosa
| Código de ingesta de datos funcional e integración con la base de datos. | Desarrollo de API, ingesta de datos | Reimplementación de los endpoints de consulta | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 24/09 - 08/10
Integración nativa de Whoop y Garmin
| Avance de API funcional con integraciones de Fitbit y Oura | Desarrollo de API, integraciones | Integración nativa de Fitbit y Oura | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 08/10 -22/10
Completar el modelo de datos.
| Informe de pruebas y defectos. | Control de calidad y pruebas. | Pruebas de rendimiento. | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 22/10 -05/11
Pruebas de contrato desde OpenAPI
Verificación de funcionalidades.
| Producto final y repositorio de github. | Iteración final | Finalizar el desarrollo del producto | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 05/11 - 26/11
Correción de defectos
Finalizar el panel de gestión
| Documentación final del producto con evidencias de desarrollo. | Documentación final | Guías de uso y manuales | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 19/11 - 03/12
Informe de cierre del proyecto.
Acta de cierre y aceptación.
| ACTIVIDADES | NOMBRE DEL PROYECTO | PAQ. DE TRABAJO | ENTREGABLES
Portafolio -> Programa -> Proyectos

## INFORME DE AVANCE (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por |  |  | Fecha
1 | Lissette Rosas |  |  |  | Lady Rosas |  |  | Diana Balboa |  |  | 2020-03-24
INFORME DE AVANCE
CÓDIGO |  | NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
PMI0001 |  | PMO EVOLUTION 2.0 | [5 empty] | PMO EVOLUTION
LINEA BASE DE COSTOS | LINEA BASE DE TIEMPO |  | INICIO REAL | AVANCE PLANIFICADO | AVANCE REAL | INDICADORES VALOR GANADO |  |  |  |  | COMENTARIOS
| INICIO PLANIFICADO | FIN PLANIFICADO |  |  |  | VALOR PLANEADO (VP) | VALOR GANADO (EV) | COSTO ACTUAL (AC) | SPI | CPI
205000 | 2020-01-20 | 2020-09-17 | 2020-02-03 | 5% | 5% | 5900 | 3500 | 4000 | 0.59322 | 0.875 | Se compraron materiales