# Reporte de avance de proyecto

| Nombre del proyecto: | WellQ API | Periodo de reporte: | 08-09-2026– 03/12/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de proyecto: | Mauricio Gatica | Fecha de entrega de proyecto: | 03/12/2026 |
| Preparado por: | Mauricio Gatica | Fecha de reporte: | 08/09/2026 |

# Resumen del estado del proyecto

| Área | Estado actual | Resumen |
| --- | --- | --- |
| Alcance | En curso | Se está trabajando en la documentación inicial, esto incluye el documento ERS, casos de uso, diagrama de actividades, acta de constitución, lista de interesados |
| Cronograma | En orden | Aunque solo se nos otorgó una semana para hacer la documentación, se ha podido ir avanzando correctamente de acuerdo al cronograma. |
| Costo | En presupuesto | Los gastos actuales están dentro del presupuesto aprobado. |
| Recursos | Limitados | Se requiere información adicional para terminar el modelado de la base de datos |
| Riesgo | Moderado | Riesgos identificados incluyen no poder terminar la documentación a tiempo debido a la falta de información. |
| Calidad | Conforme | Las entregas cumplen con los estándares de calidad establecidos. |

Tareas

| Tarea | Estado | Objetivo | Fecha de entrega (planeada) | Fecha de entrega (real) | % de avance | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación del desarrollo y documentación inicial. | En curso | Finalizar ERS, Acta, autoevaluaciones, proyecto APT (1.5), EDT, formativa (1.4), Actas de reunión, resolución de conflictos, estados de avance, plan de proyecto, lista de interesados. | 10/09/2026 | 13/09/2026 | 70% | ERS, acta de constitución, EDT, autoevaluaciones (1.1, 1.2, 1.3), formativa fase 1 (1.4), proyecto APT (1.5), lista de interesados. |
| Elaboración de documentos de diseño y especificaciones. | En curso | Elaborar documentos de diseño (IEEE830, Casos de uso, diagrama de clases, diagramas de actividad, modelo de base de datos, mockups) | 10/09/2026 | 13/09/2026 | 60% | IEEE830, Diagramas de casos de uso, Diagramas de actividad |
| Desarrollo de módulo de autenticación funcional y panel de gestión. | Pendiente | Implementar el módulo de autenticación compatible con el flujo actual de la app. Desarrollo inicial del panel de gestión. | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 0% | Módulo de autenticación y registros de autenticación exitosa. |
| Ingesta de datos de salud funcional e integración nativa de Ultrahuman. Desarrollo de endpoints. | Pendiente | Reimplementar los nueve endpoints de consulta que la aplicación WellQ consume hoy en Spike. | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0% | Código de ingesta de datos funcional e integración con la base de datos. |
| Desarrollo completo de integraciones (Fitbit y Oura) | Pendiente | Integrar de forma nativa los proveedores Ultrahuman, Fitbit y Oura, normalizando sus datos al modelo unificado de métricas. | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 0% | Avance de API funcional con integraciones de Fitbit y Oura. |
| Pruebas de carga y desempeño. | Pendiente | Validar el comportamiento equivalente de la plataforma frente a la API oficial de Spike. | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 0% | Informe de pruebas y defectos. |
| Entrega del producto final y repositorio de github. | Pendiente | Documentación de pruebas y defectos. | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 0% | Producto final y repositorio de GitHub. |
| Entrega de documentación final. | Pendiente | Entregar documentación del proyecto y el informe final con evidencias. | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 0% | Documentación final del producto con evidencias de desarrollo. Informe de cierre del proyecto. |

# Incidentes

| Incidente | Fecha de identificación | Acción a tomar | Asignado a | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Presupuesto

| Item | Costo Estimado | Costo Real |
| --- | --- | --- |
| Herramientas de desarrollo (editor, IDE, cliente HTTP) | $0 | $0 |
| Lenguaje, framework y base de datos | $0 | $0 |
| Hosting / despliegue | $0 | $0 |

Hitos

| Hito | Fecha alcanzada | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Planificación del desarrollo y documentación inicial. | 10/09/2026 | Redactar relevancia, objetivos, metodología, plan de trabajo y Gantt |

Hitos futuros

| Hito previsto | Fecha estimada | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Elaboración de documentos de diseño y especificaciones. | 10/09/2026 | Especificar los requerimientos y modelo de datos de la API. Entregar mockups, diagramas y casos de uso. |
| Desarrollo de módulo de autenticación funcional y panel de gestión. | 24/09/2026 | Implementación de endpoint de autenticación con token JWT. |
| Ingesta de datos de salud funcional e integración nativa de Gazmin y Whoop. Desarrollo de endpoints. | 08/10/2026 | Reimplementación de los endpoints de consulta consumidos por la app más la integración nativa de las APIs. |
| Desarrollo completo de integraciones (Fitbit y Oura) | 22/10/2026 | Integración nativa de Fitbit y Oura, completando el nuevo modelo y normalizando la información recibida |
| Pruebas de carga y desempeño. | 05/11/2026 | Pruebas de contrato desde el OpenAPI, verificación de funcionalidades. |
| Entrega del producto final y repositorio de github. | 26/11/2026 | La app WellQ posee ahora una plataforma propia que reemplaza a spikeapi.com, con Gazmin, Whoop, Fitbit y Oura integrados de manera nativa. Además, posee un panel de gestión que permite visualizar costes por proveedor. |
| Entrega de documentación final. | 03/12/2026 | Se entrega la documentación detallando el desarrollo del proyecto, funcionalidades y modo de uso del producto. |