Cronograma de Entregas

WellQ API

Fecha: 30-10-2026

Tabla de contenido

Información del documento	3

Histórico de Revisiones	3

Información del Proyecto	3

Integrantes	3

Hitos	3

Carta Gantt	4

Estado al 30-10-2026	4

# Información del documento

## Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30-10-2026 | Versión inicial del cronograma de entregas. | Mauricio Gatica y Anna Heisig. |

## Información del Proyecto

| Organización | Alloxentric |
| --- | --- |
| Proyecto (Nombre) | WellQ API |
| Fecha de Inicio | 28-08-2026 |
| Fecha de Término | 03-12-2026 |
| Patrocinador principal | Max Kreimerman |
| Docente | Luis Alberto Bravo |

## Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.242.840-1 | Mauricio Gatica | maur.gatica@duocuc.cl |
| 21.459.822-1 | Anna Heisig | an.heisig@duocuc.cl |

# Hitos

| Hito | Fecha límite | Qué se valida e integra | Estado | Fecha real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H0 · Diseño | 11-09-2026 | Contrato OpenAPI y modelo de datos | Cumplido | 26-09-2026 |
| H1 · Versión alfa | 25-09-2026 | Registro, portal, apps y tokens del fabricante | Cumplido | 26-09-2026 |
| H2 · Ingesta | 09-10-2026 | Vinculación y envío de datos en sandbox | Cumplido | 05-10-2026 |
| H3 · Versión autónoma para Vercel | 19-10-2026 | API completa, revisada y desplegable | Cumplido | 19-10-2026 |
| H4 · Pruebas aceptadas | 06-11-2026 | Pruebas completas sin defectos graves abiertos | En curso |  |
| H5 · Entrega del producto | 26-11-2026 | Despliegue, piloto y repositorio final | Pendiente |  |
| H6 · Entrega de documentación | 03-12-2026 | Documentación final aprobada | Pendiente |  |

La fecha real corresponde a la integración en el repositorio según el historial de commits.

# Carta Gantt

Figura 1. Carta Gantt del proyecto con el avance al 30-10-2026.

# Estado al 30-10-2026

Los incrementos 0 a 3 están completados y el de calidad y pruebas va en un 50 %. El próximo hito es H4, el 06-11-2026: corregir los defectos encontrados y repetir las pruebas. Las fechas de entrega del 26-11 y el 03-12 se mantienen.