Plan de Desarrollo Incremental

WellQ API

Fecha: 30-10-2026

Tabla de contenido

Información del documento	3

Histórico de Revisiones	3

Información del Proyecto	3

Integrantes	3

Alcance	3

Metodología incremental	4

Incrementos	4

Carta Gantt	4

Cambios respecto a la Gantt original	5

# Información del documento

## Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30-10-2026 | Versión inicial del plan de desarrollo incremental. | Mauricio Gatica y Anna Heisig. |

## Información del Proyecto

| Organización | Alloxentric |
| --- | --- |
| Proyecto (Nombre) | WellQ API |
| Fecha de Inicio | 28-08-2026 |
| Fecha de Término | 03-12-2026 |
| Patrocinador principal | Max Kreimerman |
| Docente | Luis Alberto Bravo |

## Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.242.840-1 | Mauricio Gatica | maur.gatica@duocuc.cl |
| 21.459.822-1 | Anna Heisig | an.heisig@duocuc.cl |

# Alcance

La WellQ Partner API reemplaza a Spike: los fabricantes de wearables envían los datos de sus usuarios directamente a WellQ, que los valida, los normaliza y los pone a disposición de la app del paciente y del panel clínico, con control de credenciales, consentimiento y auditoría.

| Incluye | No incluye |
| --- | --- |
| Portal del fabricante, apps y autenticación OAuth | Conectores propios para cada marca de wearable |
| Vinculación con consentimiento e ingesta de datos de salud | Cambios en la app móvil o el panel clínico |
| Lectura de objetivos y puntuaciones, webhooks y sandbox | Operación en producción con fabricantes reales |
| Pruebas, despliegue en Vercel y piloto con un fabricante |  |

# Metodología incremental

El proyecto se desarrolla en incrementos. Cada uno entrega funcionalidad usable y probada en sandbox, y dentro de cada incremento se avanza por análisis, desarrollo, pruebas y validación. A diferencia de una cascada, el producto se valida por partes: la versión alfa estuvo lista a fines de septiembre y la versión autónoma el 19-10, lo que permitió corregir problemas a tiempo.

# Incrementos

| Incremento | Fechas | Funcionalidades principales | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Planificación y diseño | 28-08 a 11-09 | Alcance, contrato OpenAPI y modelo de datos | Documentos de diseño | Completado |
| 1. Autenticación del fabricante | 14-09 a 25-09 | Registro, portal, apps y tokens OAuth | Versión alfa | Completado |
| 2. Vinculación e ingesta de datos | 28-09 a 09-10 | Emparejamiento con consentimiento y envío de datos de salud | Ingesta en sandbox | Completado |
| 3. Lectura, webhooks y versión Vercel | 12-10 a 19-10 | Lectura de datos, avisos firmados, administración y versión autónoma | Versión autónoma para Vercel | Completado |
| 4. Calidad y pruebas | 20-10 a 06-11 | 12 suites de pruebas y corrección de defectos | Resultados de pruebas | En curso (50 %) |
| 5. Despliegue y piloto | 09-11 a 26-11 | Despliegue con HTTPS y piloto con un fabricante | Producto final y repositorio | Pendiente |
| Documentación final | 27-11 a 03-12 | Informe y documentación del proyecto | Documentación final | Pendiente |

# Carta Gantt

Figura 1. Carta Gantt del proyecto (Proyecto1_corregido.mpp) con el avance al 30-10-2026.

# Cambios respecto a la Gantt original

| Aspecto | Gantt original | Gantt corregida |
| --- | --- | --- |
| Fecha de inicio | 07-09-2026, distinta de la primera tarea (28-08) | 28-08-2026 |
| Dependencias e hitos | Sin predecesoras ni hitos; tareas 1 y 2 solapadas | Tareas encadenadas fin a comienzo y 4 hitos clave |
| Integraciones por marca | Whoop, «Gazmin», Fitbit y Oura como tareas propias | Vinculación e ingesta vía Partner API; cada marca se integra como fabricante (piloto con Hytro) |
| Pruebas | Solo pruebas de carga y desempeño | Calidad y pruebas completas (12 suites) y corrección de defectos |
| Avance | 0 % en todas las tareas | Avance real al 30-10-2026; se mantienen las entregas del 26-11 y 03-12 |