## ACTA DE CONSTITUCIÓN
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha
0.4b | Mauricio Gatica |  | Anna Heisig | Anna Heisig | 2026-09-06
1.0 | Mauricio Gatica, Anna Heisig |  | Mauricio Gatica, Anna Heisig | Mauricio Gatica, Anna Heisig | 2026-09-07
2.0 | Mauricio Gatica, Anna Heisig |  | Mauricio Gatica, Anna Heisig | Mauricio Gatica, Anna Heisig | 2026-09-13
3.0 | Mauricio Gatica, Anna Heisig |  | Mauricio Gatica, Anna Heisig | Mauricio Gatica, Anna Heisig | 2026-10-21
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
WELLQ | WellQ API |  |  | WQ
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Alcance del proyecto) ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que NO vas a hacer? Trata de ser específico, una vez aterrizada la idea general, será sencillo ejecutarla.
Se espera construir una Partner API integrada en la plataforma WellQ, que permita a los fabricantes de wearables enviar los datos de sus usuarios directamente a WellQ, sin pasar por un intermediario como Spike. El fabricante se registra, prueba su integración en un entorno de pruebas (sandbox) y, cuando WellQ lo aprueba, pasa a producción. El paciente conecta su dispositivo con un código de emparejamiento de un solo uso y da su consentimiento; desde ese momento los datos llegan a WellQ, se revisan, se normalizan y quedan disponibles para el paciente en la app y para su médico o fisioterapeuta en el panel clínico. Para esto se implementa el alta de fabricantes, la autenticación, la vinculación de pacientes con consentimiento, la recepción y normalización de datos, las consultas equivalentes a las de Spike (registros, sueño, entrenamientos, estadísticas y series de tiempo) y los avisos al fabricante (webhooks). No se hará: conectores propios para cada marca, conexión con HealthKit o Health Connect desde la app, lectura de datos clínicos por parte de los fabricantes ni un panel de costes por proveedor. La app móvil sí deberá hacer algunos cambios (pantallas para conectar dispositivos y consultas a WellQ en lugar de Spike).
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ¿Por qué lo vamos a hacer?
Actualmente WellQ App depende de un solo intermediario, que es Spike API, para acceder a los datos de los dispositivos. Esa dependencia genera riesgos importantes, como: - La dependencia del proveedor, en este caso Spike, limitando la capacidad de agregar nuevos dispositivos, caídas de servidor o que los precios aumenten, perjudicando directamente en la funcionalidad de la app. - El control de los datos, WellQ maneja datos sensibles de sus pacientes y al utilizar un servidor propio pueden mantener un control directo sobre quién accede a esos datos y sobre cómo se almacenan, sin intermediarios. - Escalabilidad y personalización, ya que con una plataforma propia cualquier fabricante que la clínica necesite puede conectarse siguiendo el mismo proceso, sin esperar compatibilidad con Spike ni pagar por intermediarios.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO | OBJETIVOS |  |  | CRITERIOS DE ÉXITO
Los fabricantes se registran solos, verifican su correo, crean su app y reciben credenciales. Se autentican con OAuth 2.0 (token de 1 hora); pacientes y clínicos siguen usando el inicio de sesión de WellQ. | Implementar el alta de fabricantes y la autenticación. |  |  | Un fabricante puede registrarse, obtener un token y usar la API; una petición sin token, con token vencido o sin permisos suficientes es rechazada (401/403).
El paciente genera en la app un código de un solo uso y acepta qué datos compartirá; el fabricante canjea ese código y queda creado el vínculo, sin conocer la identidad del paciente. | Implementar la vinculación entre paciente y fabricante con consentimiento. |  |  | El código dura 10 minutos y sirve una sola vez; el paciente puede retirar permisos o desvincularse y borrar sus datos.
Los fabricantes envían a WellQ los datos de sus dispositivos; la plataforma convierte las unidades, revisa que los valores sean posibles y los guarda en las colecciones de WellQ, de modo que la app lea el mismo formato sin importar el dispositivo. | Implementar la recepción y normalización de los datos de los fabricantes. |  |  | Cada registro enviado vuelve como aceptado, actualizado, duplicado o rechazado con su motivo, y repetir un envío no duplica datos.
La app del paciente y el panel clínico leen los datos con consultas equivalentes a las de Spike, y el fabricante recibe avisos firmados de lo que ocurre. | Exponer los datos a pacientes y clínicos y avisar al fabricante con webhooks. |  |  | El paciente solo ve sus datos, el médico solo a sus pacientes asignados, y los avisos llegan firmados y se reintentan si fallan.
Definir como se estructuran y persisten los registros de salud en la nueva plataforma. | Diseñar el modelo de datos en MongoDB, integrado con las colecciones que ya usa WellQ. |  |  | Existe un modelo de datos que cubre las 18 métricas del catálogo y que las vistas actuales de WellQ pueden leer sin cambios.
Pruebas automatizadas de flujo, seguridad y carga, un piloto con un fabricante real, y documentación del proyecto (arquitectura, endpoints, esquema) con un informe final que respalde cada objetivo con evidencias. | Verificar la solución con pruebas automatizadas y un piloto, y entregar la documentación y el informe final con evidencias. |  |  | Las pruebas pasan, el piloto envía datos reales y se entrega la documentación e informe final con evidencias que demuestren el cumplimiento de los requisitos.
SUPUESTOS DEL PROYECTO (¿Qué es lo que podemos "dar por sentado" que se va a mantener por lo menos durante el tiempo de ejecución del proyecto?)
Comunicación disponible con los stakeholders (Karina y Max)
Documentación proporcionada por Alloxentric
Equipos e internet disponibles para la realización del proyecto
Disponibilidad de un fabricante para el piloto (Hytro) y de un entorno de pruebas con MongoDB y Redis reales.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO ¿Qué nos limita (capacidad, tiempo, recursos, dinero)? Triple restricción: Costo, tiempo, alcance. | [6 empty] | OJO: Noten la diferencia entre "Supuesto" y "Riesgo".
Tiempo: Se contemplan 14 semanas (del 28 de agosto al 3 de diciembre de 2026) para el desarrollo del proyecto, desde el desarrollo de la documentación inicial hasta la entrega del producto final. Esto limita la cantidad de funciones que se puede implementar.
Alcance: El alcance está acotado gracias a ciertas decisiones de diseño acordadas (push server-to-server, código de emparejamiento de un solo uso, diseño genérico para cualquier fabricante, cumplir con UK GDPR, etc.) dentro de las cuales se tiene que construir el producto.
RIESGOS PRELIMINARES: Evento o condición incierta. ¿Qué es lo que sí podría ocurrir? ¿De qué no "nos libramos por completo? (existen riesgos positivos y negativos)
Que el fabricante piloto (Hytro) no confirme su participación a tiempo.
Tiempo insuficiente para implementar todos los requerimientos.
Requerimientos poco claros pueden causar que el producto no cumpla con las expectativas.
SPONSOR DEL PROYECTO: Quienes otorgan apoyo y/o recursos para el proyecto. (OJO, NO son los Directores del Proyecto)
NOMBRES Y APELLIDOS |  | ORGANIZACIÓN |  |  | CARGO
Max Kreimerman |  | Alloxentric |  |  | Stakeholder
Karina Alvarez |  | Alloxentric, Duoc UC |  |  | Stakeholder
DP DEL PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS |  | NIVEL DE AUTORIDAD
Mauricio Gatica |  | Líder del proyecto
EQUIPO DE PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS | Núm. de teléfono | Correo | CARGO |  |  | (Opcional recomendado) Detallar los CARGO
Mauricio Gatica | 9 3770 8089 | maur.gatica@duocuc.cl | Líder del proyecto |  |  | Gestión del proyecto |  | A cargo de informar los avances, llevar el cronograma y programar el código.
Anna Heisig | 9 6302 6843 | an.heisig@duocuc.cl | Líder técnico |  |  | Liderazgo técnico |  | Responsable de realizar el código y sugerir mejoras.
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO
14 semanas (del 28 de agosto al 3 de diciembre de 2026)
HITOS Y ENTREGABLES
HITO (Momentos, eventos importantes que ocurren dentro del proyecto) |  | ENTREGABLE (Son elementos tangibles, algo "que se puede tocar"): Al tenerlos, nos demuestran que se llegaron a cumplir los Hitos. |  |  | FECHA ESTIMADA
Planificación del desarrollo y entrega de la documentación inicial. |  | Documentos que definen objetivos, metodología, plan de trabajo y Gantt. |  |  | 2026-09-10
Elaboración de documentos de diseño y especificaciones. |  | Especificación de requerimientos, modelo de datos de la API, mockups, diagramas y casos de uso. |  |  | 2026-09-10
Desarrollo del alta de fabricantes y de la autenticación. |  | Módulo de autenticación y registros de autenticación exitosa. |  |  | 2026-09-24
Versión alfa: vinculación de pacientes, recepción de datos y consultas. |  | Versión alfa de la API funcional. |  |  | 2026-10-14
Revisión de seguridad e integración en la plataforma WellQ. |  | Informe de revisión y API integrada en WellQ. |  |  | 2026-10-22
Pruebas de carga y desempeño. |  | Documentación de pruebas y defectos. |  |  | 2026-11-05
Piloto con fabricante y código finalizado. |  | Código final en repositorio de GitHub y resultados del piloto. |  |  | 2026-11-26
Entrega de documentación final. |  | Entregables: Documentación final del producto con evidencias de desarrollo. |  |  | 2026-12-03
PRESUPUESTO (Colocar montos así "nos esté saliendo gratis". ¿Cuánto costaría el proyecto en total, si no se tuviera nada gratuito?
CONCEPTO |  |  | MONTO
Herramientas de desarrollo (editor, IDE, cliente HTTP) |  |  | $0
Lenguaje, framework y base de datos |  |  | $0
Hosting / despliegue (infraestructura existente de WellQ) |  |  | $0
PRINCIPALES STAKEHOLDERS (Interesados): Cualquier persona u organización que se vea afectada o afecte a la realización o no realización del proyecto.
Max Kreimerman
Karina Alvarez
Alloxentric
Duoc UC (docente: Luis Alberto Bravo)
Fabricante piloto (Hytro, por confirmar)
Equipo clínico, equipo de la app móvil y pacientes de WellQ

## MATRIZ DE INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por | Fecha
1.0 | Mauricio Gatica, Anna Heisig |  |  |  | Mauricio Gatica, Anna Heisig |  |  | Mauricio Gatica, Anna Heisig | 2026-09-07
2.0 | Mauricio Gatica, Anna Heisig |  |  |  | Mauricio Gatica, Anna Heisig |  |  | Mauricio Gatica, Anna Heisig | 2026-10-21
MATRIZ DE INTERESADOS
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
WELLQ | WellQ API | [6 empty] | WQ
Interesado | Compromiso |  |  |  |  | Poder | Interés | Estrategia | ACCIÓN
| Desconoce | Se resiste | Neutral | Apoya | Líder
Max Kreimerman |  |  |  |  | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Entregar avances y documentación del proyecto.
Karina Alvarez |  |  |  | X |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Entregar avances y documentación del proyecto.
Luis Alberto Bravo (docente Capstone, Duoc UC) |  |  |  | X |  | A | B | MANTENER SATISFECHO | Presentar avances en cada fase y entregar la documentación para evaluación.
Hytro (fabricante del piloto) | X |  |  |  |  | A | B | MANTENER SATISFECHO | Contactarlo con la guía del piloto y confirmar fechas.
Equipo de la app móvil WellQ |  |  | X |  |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Entregarle la lista de cambios necesarios en la app (EQUIVALENCIAS_SPIKE_WELLQ.md).
Equipo clínico de WellQ (médicos y fisioterapeutas) |  |  | X |  |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Mostrarle el panel de dispositivos conectados y recoger sus comentarios.
Pacientes de WellQ | X |  |  |  |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Consentimiento claro y opción de retirar permisos o borrar sus datos (UK GDPR).
LEYENDA
Lista de interesados
Max Kreimerman
Karina Alvarez
Luis Alberto Bravo (docente Capstone, Duoc UC)
Hytro (fabricante del piloto)
Equipo de la app móvil WellQ
Equipo clínico de WellQ (médicos y fisioterapeutas)
Pacientes de WellQ
BAJO
INTERÉS
BAJO PODER
PODER
INTERÉS
ALTO PODER
ALTO
INTERÉS
Mantener Satisfecho
Gestionar de cerca
Mantener Informado
Monitorear por si cambian de estado
COMPROMISO : X: Actual D: Deseado
PODER/INTERÉS : A:Alto B:Bajo

## EDT
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha
1.0 | Anna Heisig, Mauricio Gatica |  | Mauricio Gatica | Mauricio Gatica, Anna Heisig | 2026-09-07
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO / EDT
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
WELLQ | WellQ API |  |  | WQ
NOMBRE DEL PROYECTO | ENTREGABLES | PAQ. DE TRABAJO | ACTIVIDADES | Responsable (y consideraciones) | Fecha Inicio - Fecha Fin
WellQ API | Acta de constitución, documento de definición del proyecto, lista de interesados. | Planificación del proyecto. | Completar documentos según plantillas. | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 28/08 - 10/09
| Especificación de requerimientos, modelo de datos de la API, mockups, diagramas y casos de uso. | Diseño de la solución. | Generar diagramas de clase | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 04/09 - 11/09
Generar diagramas de actividad
Generar casos de uso
Generar mockups
Generar modelo de datos (MongoDB)
| Alta de fabricantes y autenticación, con registros de autenticación exitosa. | Desarrollo del alta de fabricantes y de la autenticación | Registro y verificación de fabricantes; apps con credenciales. | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 11/09 - 24/09
Token de acceso de 1 hora (OAuth 2.0 client credentials)
|  | Sandbox y paso a producción | Generar evidencias de autenticación exitosa
| Versión alfa: vinculación de pacientes, recepción de datos y consultas. | Vinculación y consentimiento | Código de emparejamiento y consentimiento del paciente | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 25/09 - 14/10
Retiro de permisos y desvinculación con borrado de datos
|  | Recepción de datos | Recepción y normalización de datos de los fabricantes
Webhooks firmados
|  | Consultas | Consultas para la app y el panel clínico
| Revisión de seguridad e integración en la plataforma WellQ. | Revisión e integración | Revisión de seguridad de la versión alfa y corrección de fallos | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 15/10 - 22/10
Integración en la plataforma WellQ
Panel clínico: sección de dispositivos conectados
| Informe de pruebas y defectos. | Control de calidad y pruebas. | Pruebas de rendimiento en staging (MongoDB y Redis reales). | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 23/10 - 05/11
Pruebas de contrato desde OpenAPI
Verificación de funcionalidades.
| Producto final, piloto y repositorio de GitHub. | Iteración final | Piloto con un fabricante (Hytro, por confirmar) | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 06/11 - 26/11
Corrección de defectos
Cierre de pendientes conocidos (fecha del sueño y vista musculoesquelética)
| Documentación final del producto con evidencias de desarrollo. | Documentación final | Guías de uso y manuales | Anna Heisig, Mauricio Gatica | 27/11 - 03/12
Informe de cierre del proyecto.
Acta de cierre y aceptación.
| ACTIVIDADES | NOMBRE DEL PROYECTO | PAQ. DE TRABAJO | ENTREGABLES
Portafolio -> Programa -> Proyectos

## INFORME DE AVANCE (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por |  |  | Fecha
1 | Mauricio Gatica |  |  |  | Anna Heisig |  |  | Mauricio Gatica, Anna Heisig |  |  | 2026-10-21
INFORME DE AVANCE
CÓDIGO |  | NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
WELLQ |  | WellQ API | [5 empty] | WQ
LINEA BASE DE COSTOS | LINEA BASE DE TIEMPO |  | INICIO REAL | AVANCE PLANIFICADO | AVANCE REAL | INDICADORES VALOR GANADO |  |  |  |  | COMENTARIOS
| INICIO PLANIFICADO | FIN PLANIFICADO |  |  |  | VALOR PLANEADO (VP) | VALOR GANADO (EV) | COSTO ACTUAL (AC) | SPI | CPI
0 | 2026-08-28 | 2026-12-03 | 2026-08-28 | 59% | 61% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Proyecto sin costo monetario: SPI y CPI no aplican. Avance calculado por la duración de las tareas de la Carta Gantt v3.0 (planificado 45 de 76 días; real 46 de 76 días: las tareas 1 a 5 están completas).